# งาน / โครงการ	โครงการส่งเสริม ICT ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

# กิจกรรมค่าย Computer camp ครั้งที่ ๓

# แผนงาน		กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

#### สนองกลยุทธ์		 (  ) สพฐ. ข้อที่ ๓   (  ) สพม. ข้อที่ ๑  (  ) รร. ข้อที่ ๑

ลักษณะโครงการ	(      ) ใหม่	       	     (  ) ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ		นายวุฒิชัย แม้นรัมย์

ระยะเวลาดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

สถานที่ดำเนินงาน	โรงเรียน

งบประมาณ		๑๐,๙๖๐ บาท

๑. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจำเป็น

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ได้วางเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายสำคัญ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากทักษะเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสามารถในการทำงานในโลกยุคดิจิทัล การเข้าใจและสามารถใช้งานเทคโนโลยีเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการปรับตัวในสังคมและอาชีพในอนาคต เพราะ ICT เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเติบโต (ที่มา : Tsu.ac.th และ CONNEXT ED) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพมีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่

หากโรงเรียนไม่มีกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจส่งผลต่อการเสียโอกาสในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา การเรียนรู้ล้าหลังและการพลาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆ

ดังนั้น กลุ่มงานวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ค่าย Computer camp โดยเน้นทักษะ กระบวนการเรียนรู้ ด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันจะนำนักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทายของอนาคต ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)

๒. เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกัน และเสริมสร้างภาวะผู้นำทางด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓. ลักษณะกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติและการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมเชิงประสบการณ์ แต่ละฐานการเรียนรู้จะมีกิจกรรมหรือหัวข้อเฉพาะที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ดังนี้ ฐานการประกอบหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ หุ่นยนต์แปรงฟัน การเขียนโปรแกรม เทคโนโลยี Ai การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

๔. เป้าหมายผลผลิต

๔.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

๑. การจัดกิจกรรม Computer camp ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

๔.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ

๑. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Computer camp ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒. ประเมินผล ทักษะการทำงานร่วมกัน และภาวะผู้นำทางด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก

๔.๓ เป้าหมายเชิงเวลา

- ดำเนินกิจกรรม Computer camp เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๕. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น ๑๐,๙๖๐ บาท          ได้จาก เงินงบประมาณ ๑๐,๙๖๐ บาท

| ## รายการ / กิจกรรม / คำชี้แจง / ในการใช้งบประมาณ | ## งบดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
|  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| ค่าอาหาร | - | ๖,๘๕๐ | - |
| ค่าอาหารว่าง | - | ๔,๑๑๐ | - |
| รวม | - | ๑๐,๙๖๐ | - |
| ## รวมงบทั้งสิ้น | ๑๐,๙๖๐ บาท |  |  |

๖. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน

| ## ที่ | กิจกรรมหลัก | ## ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | คณะกรรมการดำเนินการ |
| ๒. | เสนอโครงการต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | # นายวุฒิชัย แม้นรัมย์ |
| ๓. | แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมค่าย Computer camp | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | # นายวุฒิชัย แม้นรัมย์ |
| ๔. | แจ้งและประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ทราบ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | # นายวุฒิชัย แม้นรัมย์ |
| ๕. | ดำเนินกิจกรรมตามตารางโครงการ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | คณะกรรมการดำเนินการ |
| ๖. | สรุปและประเมินผลโครงการ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ |  |

๗. ตัวชี้วัด

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/ประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( outputs ) ๑. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) ๒. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓. นักเรียนมีทักษะการ ทำงานร่วมกัน และภาวะผู้นำทางด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Computer camp -การเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละฐานการเรียนรู้ -แบบสำรวจ | -แบบลงทะเบียน -สมุดประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม -แบบสำรวจ |
| ผลลัพธ์ ( outcomes ) ๑. ร้อยละนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่าย Computer camp ในระดับมาก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) | -ประเมินระดับความพึงพอใจ | -แบบประเมินความพึงพอใจ |

๘. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากผลการดำเนินการตามโครงการในปีที่ผ่านมา

ควรเพิ่มกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้มีมากกว่านี้

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

๒. กลุ่มงานวิชาการ ได้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน

| ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ (นายวุฒิชัย แม้นรัมย์) |  |
| --- | --- |
| ๑. ความคิดเห็นของหัวหน้างานแผนงานและนโยบาย .......................................................................................... ลงชื่อ..................................................... (นางสาว) หัวหน้างานวางแผนและนโยบาย | ๒. ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฯ .......................................................................................... ลงชื่อ..................................................... (นางสาว) รองผู้อำนวยการโรงเรียน |  |
| ๓. ความคิดเห็นของผู้อำนวยการฯ ................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ.......................................................... (นาย) ผู้อำนวยการโรงเรียน |  |  |